## DESENVOLVIMENTO DE PORTAL DE VE
Data do Report | Profisional | Atividade | Data de inicio | Data de prevista de conclusao da atividade | Status
2024-04-12 | Andre Moura | Criacao do documento "DOCUMENTO ENTREVISTA CLIENTE". - Escopo | 2024-04-10 | 2024-04-12 | Concluido
2024-04-11 | Andre Moura | Reuniao de alinhamento de projeto - Requisitos |  | 2024-04-11 | Concluido |  | CRONOGRAMA:
2024-04-11 | Lucas Matos | Reuniao de alinhamento de projeto - Requisitos |  | 2024-04-11 | Concluido
2024-04-11 | Antonio Lucas | Reuniao de alinhamento de projeto - Requisitos |  | 2024-04-11 | Concluido
2024-04-24 | Andre Moura | Reuniao de alinhamento de projeto |  | 2024-04-24 | Concluido
2024-04-24 | Antonio Lucas | Reuniao de alinhamento de projeto |  | 2024-04-24 | Concluido
2024-04-24 | Lucas Matos | Reuniao de alinhamento de projeto |  | 2024-04-24 | Concluido
2024-04-30 | --- | Reuniao de alinhamento de projeto com o Professor |  | 2024-04-30 | Concluido
2024-05-04 | --- | Reuniao de alinhamento de projeto |  | 2024-05-04 | Concluido
2024-05-06 | --- | Reunião de caso de uso |  | 2024-05-06 | Concluido
2024-05-07 | --- | Reunião de diagrama de classes |  | 2024-05-07 | Concluido
| Andre Moura | Apresentação da teoria - SLIDE - definição |  | 2024-04-30 | Concluido
| Antonio Lucas | Apresentação da teoria - SLIDE - definição |  | 2024-04-30 | Concluido
| Lucas Matos | Apresentação da teoria - SLIDE - definição |  | 2024-04-30 | Concluido
| Andre Moura | Reuniao de alinhamento de projeto |  | 2024-04-22 | Concluido
| Andre Moura | APRESENTAÇÃO DA TEORIA - SLIDE |  | 2024-05-15 | Concluido
| Antonio Lucas | APRESENTAÇÃO DA TEORIA - SLIDE |  | 2024-05-15 | Concluido
| Lucas Matos | APRESENTAÇÃO DA TEORIA - SLIDE |  | 2024-05-15 | Concluido
| --- | Reuniao de alinhamento de projeto |  | 2024-05-20 | Concluido
| Antonio Lucas | APRESENTAÇÃO DA TEORIA - SLIDE - entrega/ modificações |  | 30/05/2024 - Maio | Concluido
| Andre Moura | Documentação de requisitos - IMAGENS - JPEG - PNG - entrega |  | 30/05/2024 - Maio | Concluido
| Antonio Lucas | Documentação de requisitos - IMAGENS - JPEG - PNG - entrega |  | 30/05/2024 - Maio | Concluido
| Lucas Matos | Documentação de requisitos - IMAGENS - JPEG - PNG - entrega |  | 30/05/2024 - Maio | Concluido
| Lucas Matos | Reuniao de alinhamento de projeto |  | 30/05/2024 - Maio | Concluido
| Andre Moura | Documento de apresentação do Sistema - SLIDE - entrega |  | 30/05/2024 - Maio | Concluido
| Antonio Lucas | Documento de apresentação do Sistema - SLIDE - entrega |  | 30/05/2024 - Maio | Concluido
| Lucas Matos | Documento de apresentação do Sistema - SLIDE - entrega |  | 30/05/2024 - Maio | Concluido
| --- | Reuniao de alinhamento de projeto |  | 2024-06-03 | Concluido
| Andre Moura | Uso do Jira e Planit Poker |  | 01/06/2024-30/06/2024 | Concluido
| Antonio Lucas | Uso do Jira e Planit Poker |  | 01/06/2024-30/06/2024 | Concluido
| Lucas Matos | Uso do Jira e Planit Poker |  | 01/06/2024-30/06/2024 | Concluido
| --- | Reuniao de alinhamento de projeto |  | 2024-06-14 | Concluido
| Andre Moura | Implementação SLIDE DE VENDA |  | 01/06/2024-17/06/2024 | Concluido
| Antonio Lucas | Implementação SLIDE DE VENDA |  | 01/06/2024-17/06/2024 | Concluido
| Lucas Matos | Implementação SLIDE DE VENDA |  | 01/06/2024-14/06/2024 | Concluido
| Antonio Lucas | Reuniao de alinhamento de projeto |  | 01/06/2024-17/06/2024 | Concluido
| Andre Moura | Construção da Plataforma - código -design |  | 01/06/2024-17/06/2024 | Concluido |  | Status | Descrição
| Antonio Lucas | Construção da Plataforma - código -design |  | 01/06/2024-17/06/2024 | Concluido |  | Concluído | Tarefas finalizadas.
| Lucas Matos | Construção da Plataforma - código -design |  | 01/06/2024-17/06/2024 | Concluido |  | Andamento | Atualmente sendo trabalhada ou aberta.
| Lucas Matos | Reuniao de alinhamento de projeto |  | 01/06/2024-16/06/2024 | Concluido |  | Impedido | Problema ou Obstáculo impedindo o processo de ser concluído.
| Andre Moura | Apresentação do Protótipo |  | 2024-06-17 | Concluido |  | Pendente | Tarefas que ainda não foram finalizadas.
| Antonio Lucas | Apresentação do Protótipo |  | 2024-06-17 | Concluido |  | Cíclico | Reuniões que se repentem até alcançar o objetivo (Sprint).
| Lucas Matos | Apresentação do Protótipo |  | 2024-06-17 | Concluido
| --- | Reuniao de alinhamento de projeto |  | 2024-06-18 | Concluido
|  | Apresentação venda do produto- Slide correções |  | 18/06/24-21/06/2024 | Concluido | Tudo certo
|  | Apresentação venda do produto- Slide correções |  | 18/06/24-21/06/2024 | Concluido | Tudo certo
|  | Reuniao de alinhamento de projeto |  | 2024-06-21 | Concluido
|  | Correções da implementação |  | 18/06/24-21/06/2024 | Concluido
|  | Nova Documentação do sistema a ser pedida correções (COMPLETA) |  | 18/06/24-21/06/2024 | Concluido
|  | Nova Documentação do sistema a ser pedida correções (COMPLETA) |  | 18/06/24-21/06/2024 | Concluido
|  | Uso do Jira e Planit Poker - Envio |  | 18/06/24-21/06/2024 | Concluido
|  | Manual do usuário |  | 18/06/24-21/06/2024 | Concluido
|  | Manual de instalação |  | 18/06/24-21/06/2024 | Concluido
|  | Jira anexar os manuais e no task report também |  | 18/06/24-21/06/2024 | Concluido
|  | Envio de todo projeto |  | 2024-06-21 | Concluido
Obs: Todos os Documentos citados na tabela Report deveram ser entre ao professor no prazo a ser estipulado pelo mesmo.
Desenvolvedores - Grupo 07:
André Moura Lima.
Antônio Lucas da Silva Vale
|  | Dia 12.06.24 apresentação cancelada. | [5 empty] | Lucas Martins Camps Matos
Alteração da data da nossa apresentação ficou para segunda dia 17.06.24. Compromisso do professor.
Ferramentas Atuais:
1- UML: Astah
2- Canvas
3 - Doc